Приложение

к программе повышения эффективности

бюджетных расходов Трубчевского муниципального

района на период до 2018 года

Сводный план реализации мероприятий программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Минимальные требования к реализации мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Трубчевского муниципального района |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Использование для целей бюджетного планирования консервативного варианта прогноза социально-экономического развития | основные параметры бюджета района на очередной финансовый год и плановый период, определенные исходя из консервативного варианта прогноза социально-экономического развития | 2013-2018 годы в сроки, установленные регламентом работы по формированию проекта бюджета района на очередной финансовый год и плановый период | отдел экономики администрации Трубчевского муниципального района, финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района | исключение принятия завышенных показателей доходов бюджета района и бюджетных обязательств |
| 1.2. | Утверждение и использование методики формализованного прогнозирования доходов бюджета района от основных налогов и сборов, а также неналоговых доходов | приказ финансового управления администрации Трубчевского муниципального района | 2013-2018 годы | финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района | наличие формализованных механизмов расчета прогнозных показателей доходов бюджета района. |
| 1.3. | Оценка возможностей по увеличению условно утвержденных расходов бюджета района | аналитические материалы, таблицы с основными параметрами бюджета района | 2013-2018 годы в сроки, установленные регламентом работы по формированию проекта бюджета района на очередной финансовый год и плановый период | финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района | доля условно-утвержденных на плановый период расходов бюджета района |
| 1.4. | Проведение анализа кредиторской задолженности и принятие оперативных мер по ликвидации (реструктуризации) просроченной кредиторской задолженности | аналитические материалы, таблицы; принятие оперативных мер по ликвидации (реструктуризации) просроченной кредиторской задолженности | в течении 2013-2018 годов | финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района | отношение объема просроченной кредиторской задолженности к расходам бюджета района: |
| 1.5. | Установление ответственности главных распорядителей бюджетных средств за качество и соблюдение показателей кассового плана | нормативный правовой акт администрации Трубчевского муниципального района | в течении 2013-2018 годов | финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района | среднегодовое отклонение кассового исполнения бюджета района от показателей кассового плана |
| 1.6. | Повышение прозрачности информации по вопросам управления государственным внутренним долгом, кредиторской задолженностью, предоставления налоговых льгот, управления муниципальным имуществом | публикация в сети Интернет оперативных и отчетных данных | 2013-2018 годы в сроки, | финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района, комитет по управлению муниципальным имуществом | обеспечение публичного доступа к информации об управлении муниципальным внутренним долгом, кредиторской задолженностью, муниципальным имуществом Трубчевского муниципального района, предоставляемых налоговых льготах |
| - Внедрение программно- целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления Трубчевского муниципального района |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Формирование муниципальных программ Трубчевского муниципального района | нормативные правовые акты администрации Трубчевского муниципального района | 2013- 2018 годы в сроки, установленные регламентом работы по формированию проекта бюджета района на очередной финансовый год и плановый период | органы местного самоуправления Трубчевского муниципального района | удельный вес расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ: в 2013 году – не менее 90 %; |
| 2.2. | Утверждение порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Трубчевского муниципального района | нормативный правовой акт администрации Трубчевского муниципального района | 2013-2018 годы | отдел экономики администрации Трубчевского муниципального района | утверждение порядка разработки и реализации муниципальных программ Трубчевского муниципального района, типовой структуры муниципальных программ, требований к показателям результатов реализации муниципальных программ |
| 2.3. | Закрепление за руководителями муниципальных бюджетных и автономных учреждений, ответственности за качество финансово-экономического планирования, достижение запланированных показателей эффективности и результативности деятельности, включая показатели бюджетных целевых программ | нормативный правовой акт администрации Трубчевского муниципального района, устанавливающий порядок и сроки заключения контрактов с руководителями муниципальных бюджетных учреждений, закрепляющий ответственность за руководителями по достижению запланированных показателей эффективности и результативности деятельности и показателей бюджетных целевых программ, согласования показателей, включаемый в контракты | 2013-2018 годы | отдел экономики администрации Трубчевского муниципального района, финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района | доля руководителей главных распоряди телей бюджетных средств, оплата труда которых зависит от показателей результатов профессиональной служебной деятельности: в 2013 году -100 %; до 2018 года -100 %. Доля руководителей мунципальных бюджетных учреждений, государственных унитарных предприятий, с которыми заключены результативные контракты: 2013 год - 100 %; до 2018 года - 100 %. |
| 2.4. | Утверждение порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ Трубчевского муниципального района, изменения (корректировки) муниципальных программ с учетом фактических результатов их реализации | нормативный правовой акт администрации Трубчевского муниципального района | 2013-2018 годы | отдел экономики администрации Трубчевского муниципального района, финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района | утверждение формализованного порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ Трубчевского муниципального района, изменения (корректировки) муниципальных программ с учетом фактических результатов их реализации |
| 2.5. | Формирование проекта бюджета района на основании программно-целевого принципа | проект решения о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период | 2014-2016 годы в сроки, установленные регламентом работы по формированию проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | финансовое управление Брянской области | формирование «программного» бюджета, осуществление расходов бюджета района в рамках муниципальных программ |
| 2.6. | Размещение на официальном сайте администрации Трубчевского муниципального района муниципальных программ, вносимых в них изменений | размещение материалов на официальном сайте администрации в сети Интернет | в течение 5 дней после утверждения соответствующих нормативных правовых актов | администрация Трубчевского муниципального района | обеспечение публичного доступа к муниципальным программам Трубчевского муниципального района |
| - Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Совершенствование действующей системы оценки потребности в предоставляемых муниципальных услугах | нормативный правовой акт администрации Трубчевского муниципального района | 2013-2018 годы | финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района | совершенствование процедуры учета потребности в муниципальных услугах |
| 3.2. | Оценка обеспеченности населения региона сетью муниципальных учреждений в сфере образования, физической культуры и спорта, культуры и искусства, внесение предложений по оптимизации сети муниципальных учреждений | аналитические материалы, таблицы, предложения (проекты нормативных правовых актов) по оптимизации сети муниципальных учреждений Трубчевского муниципального района | 2013-2016 годы в сроки, установленные регламентом работы по формированию проекта бюджета района на очередной финансовый год и плановый период | отдел экономики администрации Трубчевского муниципального района, отдел образования, отдел по делах культуры, физической культуре и спорта | оптимизация сети муниципальных учреждений Трубчевского муниципального района, обеспечение равномерного доступа населения Трубчевского района к муниципальным услугам |
| 3.3. | Публикация на официальном сайте администрации Трубчевского муниципального района результатов оценки качества оказания муниципальных услуг | публикация материалов на официальном сайте администрации Трубчевского муниципального района в сети Интернет | 2013-2018 годы | администрация Трубчевского муниципального района | доля муниципальных услуг, для которых в отчетном году независимыми организациями были проведены и опубликованы результаты оценки (аудита) качества их оказания |
| 3.4. | Финансовое обеспечение муниципальных бюджетных учреждений Трубчевского муниципального района на основании муниципальных заданий- на основании заданий учредителя | наличие сформированных муниципальных заданий (заданий учредителя) и отчетов об их исполнении | 2013-2018 годы | финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района, комитет по управлению муниципальным имуществом | доля муниципальных бюджетных учреждений Брянской области, для которых установлены муниципальные задания: 2013 год – 100 %. |
| 3.5. | Размещение на официальном сайте администрации Трубчевского муниципального района муниципальных заданий (заданий учредителя), отчетов о выполнении муниципальных заданий (заданий учредителя), требований к качеству оказания муниципальных услуг | публикация материалов на официальном сайте администрации Трубчевского муниципального района в сети Интернет | 2013-2018 годы | администрация Трубчевского муниципального района | обеспечение публичного доступа к информации о деятельности муниципальных бюджетных и учреждений Трубчевского муниципального района |
| - Повышение эффективности распределения бюджетных средств |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Утверждение формализованного порядка определения предельных объемов бюджетных ассигнований, доводимых до главных распорядителей бюджетных средств в процессе составления проекта бюджета района на очередной финансовый год и плановый период | нормативный правовой акт администрации Трубчевского муниципального района | 2013-2018 годы | финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района | закрепление формализованного порядка определения предельных объемов бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств |
| 4.2. | Ежегодная регламентация процедуры формирования проекта бюджета района на очередной финансовый год и плановый период | нормативный правовой акт администрации Трубчевского муниципального района | ежегодно в срок до 1 августа | финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района | закрепление формализованного порядка формирования проекта бюджета района на очередной финансовый год и плановый период |
| 4.3. | Отказ от принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных финансовыми источниками | принятие мер по предупреждению случаев принятия новых финансово не обеспеченных расходных обяза- тельств | 2013-2018 годы | финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района, главные распорядители (распорядители) бюджетных средств | недопущение случаев принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных финансовыми ресур- сами |
| 4.4. | Формирование реестра расходных обязательств Трубчевского муниципального района с выделением муниципальных услуг в качестве отдельных расходных обязательств | распределение расходных обязательств в разрезе муниципальных услуг | 2013-2018 годы | финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района | увязка расходных обязательств и муниципальных услуг |
| 4.5. | Формирование бюджета района на очередной финансовый год и плановый период | проект решения Трубчевского районного Совета народных депутатов о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период | 2014-2016 годы в сроки, установленные регламентом работы по формированию проекта бюджета района на очередной финансовый год и плановый период | финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района | наличие утвержденного бюджета района на три года – очередной финансовый год и плановый период |
| - Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение работы по выявлению избыточных функций администрации Трубчевского муниципального района | аналитические материалы, таблицы, предложения (проекты нормативных правовых актов) по оптимизации функций администрации Трубчевского муниципального района для внесения предложений руководству области | ежегодно в срок до 1 ноября | администрация Трубчевского муниципального района | сокращение выявленных избыточных и невостребованных функций и услуг, выполняемых и оказываемых органами исполнительной власти, структурными подразделениями аппарата администрации района |
| 5.2. | Соблюдение норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления | планирование расходов на содержание органов местного самоуправления, не превышающих установленный норматив | 2014-2016 годы в сроки, установленные регламентом работы по формированию проекта бюджета района на очередной финансовый год и плановый период | финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района | не превышение норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Трубчевского муниципального района |
| - Развитие информационной системы управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Публикация в открытом доступе информации о плановых и фактических результатах деятельности организаций сектора муниципального управления, информации о стоимости предоставленных муниципальных услуг | размещение информации на официальном сайте администрации Трубчевского муниципального района | 2013-2018 годы | администрация Трубчевского муниципального района | обеспечение публичного доступа к информации о плановых и фактических результатах деятельности организаций сектора муниципального управления |
| 6.2. | Модернизация и взаимоувязка информационных баз обеспечения бюджетного процесса (реестр расходных обязательств, сводная бюджетная роспись и др.) | обеспечение автоматического обновления взаимоувязанных информационных баз при изменении параметров одной из них | 2013-2018 годы | финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района | повышение гибкости и скорости обновления информационных баз обеспечения бюджетного процесса, повышение скорости бюджетных операций |