Утверждена

Постановлением администрации

Трубчевского муниципального района

от   30.05.2013 г  №  359

Муниципальная программа

«Повышение эффективности бюджетных

расходов Трубчевского муниципального           района на период до 2018 года»

ПАСПОРТ

Муниципальной  программы

« Повышение эффективности бюджетных расходов

Трубчевского муниципального района на период  до  2018 года»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов Трубчевского муниципального района на период до 2018 года» (Далее – Программа). |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Трубчевского муниципального района |
| Соисполнители программы | нет |
| Перечень долгосрочных целевых программ | нет |
| Перечень подпрограмм | нет |
| Цели муниципальной программы | Повышение эффективности бюджетных расходов Трубчевского муниципального района на период до 2018 года |
| Задачи муниципальной программы | - обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Трубчевского муниципального района; - внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления; - реструктуризация бюджетного сектора; - повышение эффективности распределения бюджетных средств; - оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения; - развитие информационной системы управления муниципальными финансами; - эффективность расходов бюджетной сферы |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2013 – 2018 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | 2013 год - 100 тыс. руб. 2014 год - 100 тыс. руб. 2015 год - 100 тыс. руб. 2016 год - 100 тыс. руб. 2017 год- 100 тыс. руб. 2018 год - 100 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация мероприятий Программы позволит создать условия для повышения качества и увеличения доступности муниципальных услуг, а также для реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального района путем: - уменьшения показателя отношение дефицита местного бюджета к доходам без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в %; - снижения средней долговой нагрузки на местный бюджет в %; - снижения процента абсолютного отклонения фактического объема доходов (без учета межбюджетных трансфертов) за отчетный год от первоначального плана в %; - увеличения удельного веса расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках программ в %; - увеличения доли расходов на осуществление бюджетных инвестиций, осуществляемых в рамках муниципальных (долгосрочных и ведомственных целевых) программ в %; - увеличения доли функций органов местного самоуправления, в отношении которых утверждены административные регламенты их исполнения в %; - наличия нормативно установленных стандартов качества муниципальных услуг; - проведения ежегодной оценки эффективности муниципальных программ; - увеличение казенных учреждений в общем числе муниципальных учреждений (без учета главных распорядителей средств бюджета района); - увеличения доли муниципальных учреждений, информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет; - соблюдения показателя соотношения численности педагогического персонала и административно-управленческого и обслуживающего персонала (35% в городской местности, 40% в сельской местности); - соблюдения целевого значения числа учеников, приходящихся на 1 учителя, в городской и сельской местности; - увеличения обеспеченности детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования в %; - увеличения соотношения численности списочного состава работников муниципальных учреждений культуры и искусства и штатной численности в %; |

### Характеристика сферы реализации программы, описание основных проблем в указанной сфере.

Программа  разработана в рамках реализации Бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 28 июня 2012 года « О бюджетной политике в 2013-2015 годах», которым ставится задача  повышения  эффективности бюджетной политики как инструмента реализации социально-экономической политики. Данная позиция подразумевает  четкое определение объема бюджетного финансирования, необходимого для достижения конкретных количественно определенных целей социально-экономической политики.

Мероприятия и расходы на реализацию программы направлены на совершенствование механизмов управления экономикой и социальной сферой в районе, при этом охватывают процессы организации формирования и исполнения бюджета района с учетом повышения эффективности бюджетных расходов.

- Основными результатами реализации в 2011-2012 годах среднесрочных бюджетных реформ стали:

- создание целостной системы регулирования бюджетных правоотношений на основе установления единых принципов бюджетной системы и четкого определения статуса и полномочий участников бюджетного процесса;

- организация бюджетного процесса на основе принятия и исполнения расходных обязательств;

- переход от годового к среднесрочному финансовому планированию, утверждению  бюджета Трубчевского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период в формате «скользящей трехлетки»;

размещение заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных ( муниципальных) нужд.

- Проект  бюджета Трубчевского муниципального района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов сформирован в соответствии с указанными правилами.

- Принят Федеральный закон от 25 июня 2012 г. № 94-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым с 1 января 2013 года вводится патентная система налогообложения. При этом 100% отчислений от указанного налога будут зачисляться в бюджет района.

- Тем же Федеральным законом с 1 января 2013 года  увеличен размер отчислений от единого сельскохозяйственного налога до 50 %  в  бюджет района.

- 1).Муниципальные программы администрации Трубчевского муниципального района как инструмент повышения эффективности бюджетных расходов.

- В 2013 году бюджет Трубчевского муниципального района сформирован в рамках муниципальных программ.

- В 2012 году были приняты  нормативные правовые акты, регламентирующие порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  – постановление администрации Трубчевского муниципального района  от 2 июля 2012 г. № 462 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Трубчевского муниципального района», постановления администрации Трубчевского муниципального района от 9 июля 2012 г. № 479 «Об утверждении перечня муниципальных программ (подпрограмм) для формирования бюджета Трубчевского муниципального района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» ( в редакции от 22.08.2012 г № 615).

- Администрацией Трубчевского муниципального района  организована работа по подготовке и экспертизе проектов муниципальных программ Трубчевского муниципального района.

- 2).Переход к программной структуре расходов бюджета района.

- Начиная с проекта  бюджета Трубчевского муниципального района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы, введена практика формирования аналитического распределения расходов бюджета муниципального района  по муниципальным  программам.

- 3). Оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности их обеспечения.

- В 2011 году было утверждено 18 административных регламентов предоставления (исполнения) услуг (функций) органов исполнительной власти.

- Продолжением этой работы стали разработка и утверждение   нормативных правовых актов администрации Трубчевского муниципального района, касающихся вопросов повышения качества предоставления муниципальных услуг, в том числе:

- постановления  администрации Трубчевского муниципального района от 30 декабря 2011 года № 937 « О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями Трубчевского муниципального района» (в редакции от 27 декабря 2012 года № 996);

- постановления администрации Трубчевского муниципального района от 14 февраля 2013 года № 86 « Об утверждении порядка предоставления муниципальными учреждениями Трубчевского муниципального района субсидий на иные цели»;

- информация о муниципальных  услугах размещается муниципальными учреждениями на официальном сайте www.bus.gov.ru .

- 4). Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг.

- Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» регламентируется предоставление государственными (муниципальными) учреждениями гарантированных государством услуг в соответствии с государственным (муниципальным) заданием на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ).

- Закон № 83-ФЗ стал основополагающим документом для установления правового статуса муниципальных учреждений в форме казенных, бюджетных или автономных (таблица 1).

- Таблица 1.

- Информация о сети муниципальных  учреждений Трубчевского муниципального района в 2012 году

| - Наименование | - Количество |
| --- | --- |
| - Всего муниципальных учреждений | 42 |
| - Казенное учреждение | 1 |
| - Бюджетное учреждение | 41 |
| - Автономное учреждение | - |

- В целях реализации Закона № 83-ФЗ были разработаны и приняты:

- постановления администрации Трубчевского муниципального района и приказы финансового управления администрации Трубчевского муниципального района, в том числе:

- от 04 мая 2011 г. № 327 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений»; - от 17 мая 2011 года № 276 « Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, финансируемых из бюджета Трубчевского муниципального района»; - от 20 сентября 2011 года № 614 «Об утверждении Порядка определения структуры, компетенции, формирования и срока полномочий органов управления муниципального бюджетного и казенного учреждений, принятия решений и выступления от имени учреждения, осуществление контроля за деятельностью бюджетных и казенных учреждений»; - от 07 ноября 2011 года № 745 «О порядке утверждения и внесения изменений в перечни особо ценного движимого имущества муниципальных автономных и бюджетных учреждений, находящихся в ведении администрации Трубчевского муниципального района»; - от 18 ноября 2011 года «Об утверждении порядка предоставления бюджетных инвестиций автономным и бюджетным учреждениям Трубчевского муниципального района»; - от 29 декабря 2011 года «Об утверждении плана проведения подготовительных работ для размещения на официальном сайте в сети Интернет информации о муниципальных учреждениях»;

- от 30 декабря 2011 г. № 937 «О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями Трубчевского муниципального района»; - от 30 декабря 2011 года № 941 « Об утверждении порядка составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации Трубчевского муниципального района»; - от 30 декабря 2011 года № 942 «О передаче полномочий в части предоставления субсидий бюджетополучателям Трубчевского муниципального района»; - приказ финансового управления администрации Трубчевского муниципального района от 23 мая 2011 года № 26 «Об утверждении Методических рекомендаций по определению нормативных затрат на оказание муниципальными бюджетными и казенными учреждениями муниципальных услуг физическим и юридическим лицам ( выполнение работ), а также нормативных затрат на содержание имущества муниципальных казенных учреждений, недвижимого и особо ценного движимого имущества бюджетных учреждений района».

- Городским и сельским поселениям Трубчевского  района оказывалась и продолжает оказываться постоянная методическая помощь. На официальном сайте администрации Трубчевского муниципального района размещены нормативные правовые акты администрации района.

- С 1 января 2012 года начал свою работу официальный сайт в сети Интернет по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru, на котором муниципальные учреждения района размещают информацию о муниципальном  задании и его исполнении, информацию о плане финансово-хозяйственной деятельности, информацию об операциях с целевыми средствами из бюджета.

Для обеспечения системного характера действий органов муниципальной   власти Трубчевского муниципального района, выработки чётких критериев оценки проводимых изменений разработана настоящая Программа по повышению эффективности расходов бюджета Трубчевского муниципального района.

Специфика сферы реализации муниципальной программы  «Повышение эффективности бюджетных расходов Трубчевского муниципального района на период до 2018 года» состоит в том,что мероприятия муниципальной программы направлены прежде всего непосредственно на формирование стабильной финансовой основы для исполнения расходных обязательств муниципального района на базе современных принципов эффективного управления муниципальными финансами, что, в свою очередь, будет способствовать социально-экономическому развитию муниципального образования.

Последовательное  проведение мероприятий по повышению качества финансового менеджмента в общественном секторе в муниципальном районе осуществляется с 2011 года в рамках реализации программы «Повышение эффективности  бюджетных   расходов  Трубчевского муниципального района (2011 – 2012 годы)», утвержденной постановлением администрации Трубчевского муниципального района от 25 мая 2011 года № 393, а также в соответствии с положениями бюджетных посланий Президента Российской Федерации о бюджетной политике в соответствующих годах.

В сфере предлагаемой к реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

За период 2010 – 2012 годы дефицит бюджета муниципального района неуклонно уменьшался. В  2012 году бюджет исполнен с профицитом, который  составил  1096,0 тыс.рублей:

| Наименование | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- |
| (-)Дефицит, (+) профицит бюджета, тыс.руб. | -5229,0 | -247,0 | +1096,0 |

В процессе исполнения бюджета степень зависимости от финансовой помощи за счет бюджетных ассигнований областного бюджета за исключением субвенций (в сопоставимых условиях)  находится  на уровне 70 - 78 %, вместе с тем наблюдается рост налоговых и неналоговых доходов:

| Наименование | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля МБТ в доходах, %. | 76,0 | 70,0 | 78,0 |

| Наименование | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Налоговые и неналоговые доходы, тыс.руб. | 89532,0 | 106667,0 | 123707,0 |

Наибольший прирост поступлений в 2012 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошел по таким налогам, как налог на доходы физических лиц (+27970,0 тыс. рублей), или 140,8 %, налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (+6500,9 тыс. руб.), или 211,0 %, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности ( +1462,4 тыс. рублей), или 117,0 %.

В соответствии с постановлениями администрации Трубчевского муниципального  района: от 30.04.2010 года № 239 «О мерах по обеспечению роста собираемости налога на доходы физических лиц на территории Трубчевского муниципального района», от 16.04 2010 года № 190  «О создании комиссии по определению причин неплатежеспособности предприятий и ликвидации задолженности по налогам ( сборам)  в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды» ежемесячно ведется мониторинг по налогу на доходы физических лиц по 56 предприятиям и организациям района. По результатам работы комиссии в 2012 году в бюджет района погашено задолженности по налогу на доходы физических лиц    в сумме  6630,5 тыс. рублей.

В процессе исполнения бюджета не допускаются нарушения бюджетного законодательства, наличие просроченной кредиторской задолженности.

Фактический размер муниципального долга Трубчевского муниципального района на 01.01.2013 года составил 0,00 рублей.

| Наименование | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный долг по состоянию на конец периода, тыс.руб. | 1485,5 | 0,0 | 0,0 |

В целях надлежащего учета долговых обязательств в соответствии со статьей 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовым управлением администрации Трубчевского муниципального района ведется муниципальная долговая книга.

Несмотря на то, что в настоящее время ситуация с исполнением  местного бюджета выравнивается, необходимость повышения эффективности управления муниципальными финансами существует.

- Начиная с 2012 года финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений осуществляется путем предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждениями в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг (выполнением работ) в рамках реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений".

В 2013 году был осуществлен переход к программно-целевому бюджету.

Результатом реформ, реализуемых в муниципальном районе, стало внедрение и совершенствование современных инструментов управления общественными финансами, таких как:

- разграничение полномочий и, соответственно, доходных источников и расходных обязательств публично-правовых образований;
- создание целостной системы регулирования бюджетных правоотношений на основе единых принципов бюджетной системы и четкое определение особенностей бюджетных полномочий участников бюджетного процесса;

- начало практического внедрения инструментов бюджетирования, ориентированного на результаты (целевые программы, обоснования бюджетных ассигнований, муниципальные задания);

- дальнейшее развитие и  совершенствование  нормативной правовой базы для бюджетных и казенных учреждений;

-установление казначейской системы исполнения бюджета, обеспечивающей эффективный учет и исполнение действующих обязательств, управление единым счетом бюджета, формирование достоверной и прозрачной бюджетной отчетности.

Не удалось на практике применить ряд законодательно введенных норм, принципов и механизмов и урегулировать ряд методических вопросов. Как следствие, в сфере управления общественными финансами сохраняется ряд следующих системных недостатков и нерешенных проблем. К числу основных относятся следующие:

- необходимо повысить эффективность процесса формирования и корректировки расходных обязательств;

- необходимо выработать политику, обеспечивающую стабильное финансирование ключевых расходных обязательств бюджета вне зависимости от краткосрочных колебаний доходной базы; 
- сохраняются условия и стимулы для неоправданного увеличения бюджетных расходов, не в полном объеме созданы условия для мотивации органов местного самоуправления, бюджетных учреждений в повышении эффективности бюджетных расходов и своей деятельности в целом; 
- остается формальным и слабо увязанным с бюджетным процессом применение таких инструментов внедрения принципов бюджетирования, ориентированного на результат, как реестр расходных обязательств и целевые программы;

- остается ограниченным опыт внедрения муниципальных заданий, совершенствования системы стандартов качества муниципальных услуг, а также критериев их оценки; не в полной мере отработаны механизмы повышения эффективности бюджетных расходов, контроля и оценки эффективности производимых расходов;

- не достаточно полно реализованы возможности повышения качества управления муниципальными финансами, совершенствования процедур бюджетного процесса.

Также целесообразно предпринять ряд дальнейших шагов, направленных на повышение эффективности и оптимизацию функций муниципального управления. Острой проблемой в бюджетной сфере является организация эффективного финансового контроля. Особую актуальность имеют вопросы организации новых форм и методов финансового контроля, поскольку финансирование учреждений на основе бюджетных заданий, а не на основе принятых смет предполагает новые подходы к контролю и смещение акцентов в контроле на вопросы выполнения муниципальных заданий.  Недостаточность принимаемых мер по решению данных проблем несет риски снижения общей эффективности функционирования бюджетной системы. Качество управления муниципальными финансами можно оценить с точки зрения его влияния на темпы продвижения к достижению поставленных целей. В связи с этим необходимость достижения целей повышения требований к эффективности деятельности органов местного самоуправления ставит новые задачи и в области управления муниципальными финансами.

Для повышения качества управления муниципальными финансами и формирования современной системы управления необходимы:

-   разработка стратегии расходования бюджетных средств исходя из долгосрочных перспектив организация бюджетного процесса исходя из принципа безусловного исполнения действующих расходных обязательств;

-    повышение результативности расходования бюджетных средств за счет их ориентации на достижение конечного результата наиболее эффективным способом; 
-   увеличение степени самостоятельности и ответственности главных распорядителей, разработка и внедрение методов и процедур оценки качества финансового менеджмента на ведомственном уровне, развития внутреннего аудита, укрепление финансовой дисциплины.

Имеется потребность в развитии и совершенствовании опыта внедрения муниципальных заданий, совершенствование системы стандартов качества муниципальных услуг и критериев их оценки.

Необходимость достижения долгосрочных целей социально-экономического развития муниципального района в условиях адаптации бюджетной системы к сокращению и замедлению темпов роста бюджетных доходов увеличивает актуальность разработки, и реализации системы мер по повышению эффективности бюджетных расходов в муниципальном районе.      
                  Необходимость поддержания сбалансированности и устойчивости бюджетной системы является важнейшим базовым условием в достижении долгосрочных целей социально-экономического развития района, что, в свою очередь, увеличивает актуальность разработки и реализации системы мер по повышению эффективности деятельности администрации района, модернизации управления финансовыми ресурсами.   
                Кроме того, стоящие перед районом задачи повышения эффективности расходов носят комплексный характер. Их решение требует тесной координации всех структур администрации района, а также взаимодействия с  поселениями, входящих в состав района. Оптимальной формой выполнения комплекса мероприятий по решению указанных проблем является данная программа.

Динамика основных параметров сферы реализации муниципальной программы за последние годы и их текущие значения представлены в таблице 2.

Таблица 2

Количественные параметры сферы реализации муниципальной программы

в 2010 - 2011 годах

| Наименование | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- |
| Отношение дефицита местного бюджета к доходам без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, % | -0,5 | -0,2 |
| Средняя долговая нагрузка на местный бюджет, % | 0,8 | 0,0 |
| Процент абсолютного отклонения фактического объема доходов (без учета межбюджетных трансфертов) за отчетный год от первоначального плана, % | 26,4 | 0,2 |
| Наличие утвержденной методики формализованного прогнозирования доходов бюджета муниципального района по основным налогам и сборам | да | да |
| Удельный вес расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках программ, % | 1,2 | 1,0 |
| Наличие нормативно установленных стандартов качества муниципальных услуг | да | да |
| Наличие утвержденного бюджета муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период | да | да |
| Проведение ежегодной оценки эффективности муниципальных программ | нет |  |
| Доля функций органов местного самоуправления, в отношении которых утверждены административные регламенты их исполнения, % | 7,5 | 7,5 |
| Доля муниципальных учреждений, информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет | 100,0 | 100,0 |
| Наличие нормативно закрепленной обязательности представления муниципальных ( долгосрочных)целевых программ в составе материалов, предоставляемых с проектом бюджета | да | да |
| Соблюдение показателя соотношения фонда оплаты труда педагогического персонала и административно-управленческого и обслуживающего персонала | да | да |
| Соблюдение целевого значения числа учеников, приходящихся на 1 учителя, в городской и сельской местности | нет | нет |
| Наличие нормативно утвержденной программы по снижению неэффективных расходов в общем образовании | да | да |

### Приоритеты, цели и задачи реализации программы.

Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной программы определены в следующих стратегических документах:

- программно-комплексное социально-экономическое развитие Трубчевского муниципального района на 2012-2016 годы, принятое решением Трубчевского районного Совета народных депутатов от 31 июля 2012 года № 4-529;

- основные направления бюджетной и налоговой политики, разрабатываемые в составе материалов к проекту бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

# -     постановление администрации Трубчевского муниципального района от 25 мая 2011 года «Об утверждении программы повышения эффективности  бюджетных   расходов Трубчевского муниципального района (2011-2012 годы).

В соответствии с указанными документами сформулированы следующие приоритеты  политики в сфере реализации муниципальной программы:

создание условий для оказания гражданам муниципальных услуг на территории Трубчевского муниципального района;

создание условий для устойчивого исполнения бюджета Трубчевского муниципального района;

повышение качества управления финансами;

содействие внедрению передовых инновационных технологий в бюджетный процесс на муниципальном уровне;

создание условий для проведения согласованной финансовой политики, проводимой на уровне муниципального района с финансовой политикой федерального центра и региона.

Целью программы является повышение качества управления финансами муниципального района.

Для достижения поставленной цели программы необходимо решение следующих основных задач:

- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Трубчевского муниципального района;

- внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления;

- реструктуризация бюджетного сектора;

- повышение эффективности распределения бюджетных средств;

- оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения;

- развитие информационной системы управления муниципальными финансами;

- эффективность расходов бюджетной сферы.

### Сроки и этапы реализации программы.

Сроки реализации программы: 2013-2018 годы.

### Ресурсное обеспечение программы.

Финансирование реализации программных мероприятий будет осуществляться за счет средств областного бюджета в случае победы заявки Трубчевского муниципального района в отборе муниципальных программ по повышению эффективности бюджетных расходов.

Ресурсное обеспечение программы из средств бюджета района составляет 5% от предполагаемого объема финансирования   из областного бюджета.

Средства расходуются по следующим направлениям:

- приобретение компьютерной, оргтехники и технических средств реформирования системы управления общественными финансами;

- оказание консультативных услуг, подготовка нормативных актов, разработка проектов и методических материалов;

- проведение обучения муниципальных служащих;

- приобретение прикладных программ;

- финансовое стимулирование главных распорядителей бюджетных средств по результатам оценки эффективности деятельности;

-обеспечение информационного сопровождения реализации программы, публикация в средствах массовой информации.

Финансирование на реализацию мероприятий программы будет осуществляться исходя из следующих принципов:

- осуществление всех расходов в строгом соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, действующего федерального законодательства и законодательства Брянской области;

- учет расходов на реализацию программы в решении о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;

- проведение закупок, осуществляемых в рамках реализации программы, в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- осуществление стимулирования участников реализации программы только после подведения итогов выполнения соответствующих мероприятий.

V.Управление реализацией программы

В целях обеспечения качественного и своевременного выполнения мероприятий программы координатором реализации программы формируется система управления реализацией программы, предусматривающая:

- утверждение организационного плана реализации программы ( плана мероприятий), включая определение состава, сроков и ожидаемых  результатов выполнения мероприятий;

-разработку  нормативных правовых актов, необходимых для реализации программы;

-координацию реализации ответственными исполнителями мероприятий программы;

- осуществление, при необходимости,  корректировки программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации программы;

- обнародование результатов реализации программы и программных мероприятий.

VI.Анализ рисков реализации программы.

К рискам реализации программы следует отнести следующее:

Организационные риски, связанные с возникновением проблем в реализации программы в результате недостаточной квалификации и ( или) недобросовестности ответственного исполнителя, что может привести к неэффективному использованию бюджетных средств, несвоевременному финансированию, невыполнению ряда мероприятий программы.

Снижению указанных рисков будут способствовать повышение квалификации и ответственности персонала  для своевременной и эффективной реализации запланированных мероприятий, координация деятельности персонала ответственного исполнителя и налаживание административных процедур для снижения организационных рисков.

В целях реализации принципов и механизмов долгосрочного  (среднесрочного ) планирования и внедрения программно-целевых принципов организации деятельности администрации альтернативы формированию муниципальных программ не существует.

Основные риски связаны со сложностью отмены и сокращения бюджетных ассигнований муниципальных программ, по результатам оценки фактически достигнутых результатов запланированным, или в случае, если они не будут соответствовать приоритетам социально-экономического развития. Существует риск несоответствия фактических результатов реализации муниципальных программ запланированным в связи с их финансированием не в полном объеме из-за ограниченности бюджетных средств.

Альтернативы поставленной задаче реформирования системы оказания муниципальных услуг не существует, поскольку комплекс мероприятий предполагает совершенствование оказания услуг жителям района.

Основные риски связаны с ограниченностью нормативной базы, официальной статистической информации для оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг, потребности в обеспеченности сетью муниципальных учреждений, отсутствием необходимого количества квалифицированного персонала.

Основные риски реализации процедур планирования бюджетных ассигнований связаны с возможностью при разработке соответствующих процедур не в полной мере учесть все факторы, оказывающие влияние на финансовую потребность для исполнения расходных обязательств.

- Прогноз конечных результатов муниципальной  программы, перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Ожидаемыми результатами программы являются создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами, соблюдение требований бюджетного законодательства участниками бюджетного процесса на местном уровне

Ожидаемыми конечными результатами реализации муниципальной программы в целом являются снижение зависимости бюджета Трубчевского муниципального  района от межбюджетных трансфертов из областного бюджета и повышение самостоятельности  исполнительной власти, развитие программно-целевых методов управления бюджетным процессом на местном уровне, рост качества управления муниципальными финансами и сокращение нарушений бюджетного законодательства.

Основными результатами реализации программы будут являться:

| Наименование | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отношение дефицита местного бюджета к доходам без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, % | 5 - 0 | 5 - 0, но не выше уровня предше-ствую-щего года | 5 - 0, но не выше уровня предше-ствую-щего года | 5 - 0, но не выше уровня предше-ствую-щего года | 5 - 0, но не выше уровня предше-ствую-щего года | 5 - 0, но не выше уровня предше-ствую-щего года |
| Средняя долговая нагрузка на местный бюджет, % | 35-0 | 35 - 0, но не выше уровня предше-ствую-щего года | 35 - 0, но не выше уровня предше-ствую-щего года | 35 - 0, но не выше уровня предше-ствую-щего года | 35 - 0, но не выше уровня предше-ствую-щего года | 35 - 0, но не выше уровня предше-ствую-щего года |
| Процент абсолютного отклонения фактического объема доходов (без учета межбюджетных трансфертов) за отчетный год от первоначального плана, % | 12-0 | 12 - 0, но не выше уровня предше-ствую-щего года | 12 - 0, но не выше уровня предше-ствую-щего года | 12 - 0, но не выше уровня предше-ствую-щего года | 12 - 0, но не выше уровня предше-ствую-щего года | 12 - 0, но не выше уровня предше-ствую-щего года |
| Удельный вес расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках программ, % | 80-90 | 90 и более | 90 и более | 90 и более | 90 и более | 90 и более |
| Доля расходов на осуществление бюджетных инвестиций, осуществляемых в рамках муниципальных (долгосрочных и ведомственных целевых) программ, % | 55,0 | 75-100 | 75-100, но не ниже уровня предше-ствую-щего года | 75-100, но не ниже уровня предше-ствую-щего года | 75-100, но не ниже уровня предше-ствую-щего года | 75-100, но не ниже уровня предше-ствую-щего года |
| Проведение ежегодной оценки эффективности муниципальных программ | да | да | да | да | да | да |
| Доля функций органов местного самоуправления, в отношении которых утверждены административные регламенты их исполнения, % | 40,0 | 20-100 | 20-100, но не ниже уровня предше-ствую-щего года | 20-100, но не ниже уровня предше-ствую-щего года | 20-100, но не ниже уровня предше-ствую-щего года | 20-100, но не ниже уровня предше-ствую-щего года |
| Доля муниципальных учреждений, информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Соблюдение показателя соотношения численности педагогического персонала и административно-управленческого и обслуживающего персонала (35% в городской местности, 40% в сельской местности) | да | да | да | да | да | да |
| Соблюдение целевого значения числа учеников, приходящихся на 1 учителя, в городской и сельской местности | да | да | да | да | да | да |
| Соотношение штатной численности и численности списочного состава работников муниципальных общеобразовательных учреждений, % | 80-100 | 80-100 | 80-100, но не ниже уровня предше-ствую-щего года | 80-100, но не ниже уровня предше-ствую-щего года | 80-100, но не ниже уровня предше-ствую-щего года | 80-100, но не ниже уровня предше-ствую-щего года |

Индикатор ОС1 «Отношение дефицита местного бюджета к доходам без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений» (согласно  статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) рассчитывается по следующей формуле:

, где:

ДЕФn – размер дефицита бюджета муниципального района;

СКОn – размер снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального района

ПАn –  объем поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального района;

Дn –  общий объем доходов бюджета муниципального района;

БВПn –  объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального района  из областного бюджета;

ДНОn – объем поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Индикатор ОС2 «Средняя долговая нагрузка на местный бюджет» рассчитывается по следующей формуле:

, где:

МДn – размер муниципального долга муниципального района на отчетную дату;

Дn – объем доходов бюджета муниципального района;

РСУБВn –  объем расходов бюджета муниципального района, осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета.

Индикатор ОС4 «Процент абсолютного отклонения фактического объема доходов (без учета межбюджетных трансфертов) за отчетный год от первоначального плана» рассчитывается по следующей формуле:

, где:

Д  – фактический объем доходов бюджета муниципального района за отчетный год;

МБТ – объем поступлений в бюджет муниципального района  межбюджетных трансфертов;

ППДутв – утвержденный на отчетный год объем доходов бюджета муниципального района  (в редакции правового акта о бюджете муниципального района, действующей на 1 января отчетного года);

ППМБТутв - утвержденный на отчетный год объем поступлений в бюджет муниципального района межбюджетных трансфертов (в редакции правового акта о бюджете муниципального района, действующей на 1 января отчетного года).

Индикатор ПР1 «Удельный вес расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках программ» рассчитывается по следующей формуле:

, где:

РП – объем расходов бюджета муниципального района на реализацию муниципальных программ (ведомственных, долгосрочных целевых программ, иных программ за исключением программы социально-экономического развития);

Р – общий объем расходов бюджета муниципального района.

В случае, если расходы на реализацию одной программы полностью или частично учитываются в расходах на реализацию иных программ, в целях расчета такие расходы учитываются только по одному типу программ.

Индикатор ПР2 «Доля расходов на осуществление бюджетных инвестиций, осуществляемых в рамках муниципальных (долгосрочных и ведомственных целевых) программ» рассчитывается по следующей формуле:

ПР2=РБИЦПРБИ×100 , где:

РБИЦП – объем расходов бюджета муниципального района на осуществление бюджетных инвестиций, включенных в состав муниципальных (долгосрочных и ведомственных целевых программ), за исключением расходов, производимых за счет целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета на бюджетные инвестиции;

РБИ – объем расходов бюджета муниципального района на осуществление бюджетных инвестиций, за исключением расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета;

В случае, если расходы на реализацию одной программы полностью или частично учитываются в расходах на реализацию иных программ, в целях расчета такие расходы учитываются только по одному типу программ.

Индикатор ПР5 «Проведение ежегодной оценки эффективности муниципальных программ» принимает положительное значение, если оценка эффективности муниципальных программ в отчётом периоде проведена в соответствии с утвержденной методикой оценки.

Индикатор МУ3 «Доля функций главных распорядителей средств местного бюджета, в отношении которых утверждены административные регламенты их исполнения» рассчитывается по следующей формуле:

МУ3=РМФМФ×100, где:

РМФ – число функций главных распорядителей средств местного бюджета, в отношении которых утверждены административные регламенты исполнения данных функций;

МФ – общее число функций главных распорядителей средств местного бюджета в соответствии с положением.

Индикатор ИС3 «Доля муниципальных учреждений, информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет» рассчитывается по следующей формуле:

КМУинф – число муниципальных учреждений, информация о результатах деятельности которых за отчетный год по состоянию на отчетную дату размещена в сети Интернет (без учета главных распорядителей средств местного бюджета);

КМУ – общее число муниципальных учреждений, по состоянию на отчетную дату (без учета главных распорядителей средств местного бюджета).

Для учета при расчете значения индикатора информация о результатах деятельности муниципальных учреждений должна:

быть размещена на сайте (портале) оказания муниципальных услуг, либо на сайте местной администрации, либо на сайте раскрытия информации о муниципальных финансах;

содержать плановые и фактические значения показателей, характеризующих результаты деятельности отдельных учреждений, в т.ч. объемы и качество оказания учреждением отдельных муниципальных услуг (выполнения работ).

Индикатор ИС4 «Доля главных распорядителей средств местного бюджета, информация о плановых и ожидаемых результатах деятельности которых размещена в сети Интернет» рассчитывается по следующей формуле:

, где:

КОМВинф – число главных распорядителей средств местного бюджета, информация о результатах деятельности которых за отчетный год по состоянию на отчетную дату размещена в сети Интернет;

КОМВ – общее число главных распорядителей средств местного бюджета на отчетную дату.

Для учета при расчете значения индикатора информация о результатах деятельности главных распорядителей средств местного бюджета должна:

быть размещена на сайте местной администрации;

содержать плановые и фактические значения показателей, характеризующих реализацию муниципальных (долгосрочных, ведомственных целевых) программ, ответственность за реализацию которых закреплена за соответствующими главными распорядителями средств местного бюджета.

Индикатор ЭО1 «Соблюдение показателя соотношения численности  педагогического персонала и административно-управленческого и обслуживающего персонала (35% для городской местности, 40% для сельской местности)» принимает положительное значение в случае соответствия фактических значений показателей соотношения численности педагогического персонала и административно-управленческого и обслуживающего персонала в городской и сельской местности критериям оценки.

Индикатор ЭО2 «Соблюдение целевого значения числа учеников, приходящихся на 1 учителя, в городской и сельской местности» принимает положительное значение в случае соответствия фактических значений числа учеников, приходящихся на 1 учителя, в городской и сельской местности критерию оценки (15 учеников на 1 учителя).

Индикатор ЭО7 «Обеспеченность детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования» рассчитывается по следующей формуле:

, где:

КД – количество детей в возрасте от 3 до 7 лет получающих услуги дошкольного образования;

КДочер. – количество детей в возрасте от 3 до 7 лет, имеющих право на получение услуг дошкольного образования.

Индикатор ЭО10	«Соотношение численности списочного состава и штатной численности работников муниципальных учреждений культуры и искусства» рассчитывается по следующей формуле:

, где:

ЧССРk – численность списочного состава  работников муниципальных учреждений культуры;

ШЧk – штатная численность работников муниципальных учреждений культуры.

Индикатор ЭО11	«Соотношение численности списочного состава работников муниципальных общеобразовательных учреждений и штатной численности» рассчитывается по следующей формуле:

, где:

ЧССРмоу – численность списочного состава  работников муниципальных общеобразовательных учреждений;

ШЧмоу – штатная численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений.

- Ресурсное обеспечение  муниципальной программы

| п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Источник финансов | Объем средств на реализацию (тыс.руб). |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Приобретение компьютерной и оргтехники | Администрация Трубчевского муниципального района | Средства бюджета района | 600,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |