- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от «18» 08. 2014г.  № 417-р

г. Трубчевск

Об утверждении плана мероприятий по организации

работы по формированию, рассмотрению и утверждению

проекта бюджета Трубчевского муниципального района

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годы.

Руководствуясь решением Трубчевского районного Совета народных депутатов от 30.07.2010 г, № 4-123 « О принятии Положения о порядке составления, рассмотрения и утверждения бюджета Трубчевского муниципального района, а также о порядке представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета Трубчевского муниципального района и осуществлении внешней проверки»,  постановлением Администрации Трубчевского муниципального района от 22.06.2014 г « Об утверждении порядка работы по формированию проекта бюджета Трубчевского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годы».

1.Утвердить план мероприятий по организации работы по формированию, рассмотрению и утверждению бюджета Трубчевского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годы согласно приложению № 1.

2.Распоряжение направить в финансовое управление и отдел экономики администрации Трубчевского муниципального района.

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о начальника финансового управления администрации Трубчевского муниципального района Т.Я.Зубову.

Врио главы администрации Трубчевского

муниципального района                                                       Л.Р.Соколова

исп.  И.о. нач.фин.упр

Т.Я.Зубова

Нач. организац.-прав.отдела.

О.А. Москалева

Приложение № 1

к распоряжению администрации Трубчевского муниципального

района  от «18» 08.2014 г №417-р

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка постановления администрации Трубчевского муниципального района о порядке работы по формированию проекта бюджета Трубчевского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годы. | До 25.06.2014 г | Финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района |
| 2. | Проведение совещания с главными распорядителями бюджетных средств, городскими и сельскими поселениями района по формированию проекта бюджета Трубчевского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годы. | До 05.07.2014 г | Финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района |
| 3. | Подготовка писем главным распорядителям бюджета района, главным администраторам доходам бюджета района, городским и сельским поселениям о предоставлении сведений, необходимых для формирования проекта бюджета Трубчевского муниципального района на 2015-2017 годы. | До 05.07.2014 г | Финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района |
| 4. | Предоставление поселениями района предварительных данных по ожидаемой оценки поступления доходов за 2014 год и прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений на 2015-2017 годы | До 18.07.2014 г. | Городские и сельские поселения |
| 5. | Предоставление администраторами доходов ожидаемой оценки поступления доходов за 2014 год и прогноз поступления на 2015-2017 годы по видам администрируемых доходов | До 18.07.2014г. | Главные администраторы доходов бюджета района |
| 6. | Предоставление показателей и данных по отраслям образование, культура, физическая культура и спорт необходимых для формирования расходной части бюджета муниципального района и консолидированного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (данные по плановой сети, штатам и контингентам в разрезе типов учреждений и мероприятий, сведения о количестве учащихся общеобразовательных учреждений, данные о численности детей в возрасте от 1 до 7 лет, в том числе посещающих детские дошкольные учреждения, данные по новой сети) | До 18.07.2014г. | Главные распорядители бюджетных средств, городские и сельские поселения |
| 7. | Анализ данных расходной части бюджета, предоставленных главными распорядителями бюджетных средств, городскими и сельскими поселениями и предоставление их в Департамент финансов Брянской области | До 25.07.2014 г | Финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района |
| 8. | Анализ данных, предоставленных главными администраторами доходов, городскими и сельскими поселениями, подготовка предварительных расчетов поступления налоговых и неналоговых доходов на 2015-2017 годы в разрезе видов доходов | До 01.08.2014 г | Финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района |
| 9. | Предоставление в Департамент финансов Брянской области ожидаемой оценки поступления доходов в консолидированный бюджет района на 2014 год и прогноза поступлений на 2015-2017 годы по видам доходных источников | До 01.08.2014 г | Финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района |
| 10. | Согласование с поселениями укрупненных показателей поступлений по налоговым и неналоговым доходам и расходной части бюджета на 2015-2017 годы | До 01.08.2014 г | Финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района |
| 11. | Согласование с Департаментом финансов Брянской области показателей исходной базы межбюджетных отношений между областным бюджетом и бюджетом Трубчевского муниципального района на 2015-2017 годы | В сроки, установленные приказом Департамента финансов Брянской области | Финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района |
| 12. | Предоставление расчетов по расходам в разрезе кодов бюджетной классификации для формирования проекта бюджета Трубчевского муниципального района на 2015-2017 годы. | До 10.08.2014г | Главные распорядители (распорядители) средств бюджета района |
| 13. | Доведение до главных распорядителей средств бюджета муниципального района предельных бюджетов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов | До 15.10.2014г | Финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района |
| 14. | Подготовка нормативно-правовых актов об утверждении финансовых нормативов для регулирования межбюджетных отношений с городскими и сельскими поселениями района на 2015-2017 годы | До 15.10.2014 г | Финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района |
| 15. | Подготовка расчетов дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов поселений на 2015-2017 годы в разрезе поселений и доведение показателей до поселений | До 27.10.2014 г | Финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района |
| 16. | Подготовка основных направлений бюджетной и налоговой политики Трубчевского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов | До 01.11.2014г. | Финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района |
| 17. | Разработка проекта доходной и расходной части бюджета района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов | До 01.11.2014г. | Финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района |
| 18. | Проведение совещаний с органами местного самоуправления поселений по проверке сформированных проектов бюджетов поселений на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годы | До 10.11.2014 г | Финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района |
| 19. | Подготовка и внесение проекта решения Трубчевского районного Совета народных депутатов «О бюджете Трубчевского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», необходимых расчетов и документов, направляемых одновременно с ним, в Трубаческий районный Совет народных депутатов | До 15.11.2014г | Финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района |
| 20. | Подготовка и размещение в открытом доступе « бюджета для граждан» на основе проекта решения Трубчевского районного Совета народных депутатов «О бюджете Трубчевского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» | До 25.11.2014г. | Финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района |
| 21. | Формирование и утверждение муниципального задания на оказание муниципальными учреждениями района муниципальных услуг ( выполнение работ) на 2015-2017 годы | До 15.12.2014 г | Главные распорядители (распорядители) средств бюджета района |
| 22. | Формирование и утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности на 2015-2017 годы | До 30.12.2014 г | Главные распорядители (распорядители) средств бюджета района |